福州市国有房产管理中心国有房产清产核资专项 工作简报 第 4期 2019年3月20日

国有房产清产核资工作专报

2019年3月19日下午，中心清产核资工作领导小组副组长张燮磊召集各专项工作组组长及各组相关人员，并邀请福建君信招标有限公司代表参会，就公开招标社会中介机构方案和先行启动清产核资工作进行研究讨论，现汇报如下：

会议指出，国有房产清产核资工作是中心巡察整改“底数不清、账目混乱”重要举措之一、是中心今年工作重点之一，各工作组成员要紧密协作、齐心聚力共同推进清产核资工作圆满完成。一要加强协调督办。不定期召开工作协调推进会，出席会议要准时，可以请假可以替会但必须扛走会上议定任务；二要加强沟通联系。建立“国有房产清产核资工作群”，并纳四城区人员入群，及时共享工作动态，沟通和解决实际问题；三要加强落实执行。聚焦工作目标，制定工作任务清单时序表，及时通报工作进展情况；四要加强考核问责。综合协调组对工作进展实时跟进，表扬先进，问责工作不力、推捼扯皮的部门和个人。会议议定：

一、关于公开招标社会中介机构工作

会上君信招标公司蔡闽珠介绍公开招标社会中介机构工作流程、时限，以及需要中心明确评标方式、工作内容、工作量、招标条件、支付方式及验收标准等内容。经研究议定：

1.采取最低评标价法的评标方式。

2.分三期向中标中介机构支付服务费用，其中：签订合同付30%，按要求规整并移交支付60%，通过各级验收合格一年后支付10%。

3.账务核实组在符合公开招标设置条件的前提下，以中心办公会研究通过的招标条件为基础，增设中介机构驻点办公、人员等要求，修订完善标书条件。

4.房产核清组（公房管理处）牵头，账务核实组配合，提供工作内容、工作量清单，出具七份报告（中心、经营公司及四区一所各一份）等验收标准。

5.力争3月22日完成标书制定后挂标。

二、关于先行启动清产核资工作

会上讨论如何实现档案资料、财务账面、实物台账的三者一致，在中介机构进驻之前，先从汇聚数据、夯实比对、求同查异开展相关工作，加强对四城区指导与督促，要求同步响应开展清产核资工作，经研究议定：

1. 为保证清产核资工作的连贯性，各组指定专人负责。各组指定成员：何朝霞、林莉、林贺炜、邓超、陈燕敏、吴泽华、陈娟、孙建、俞聪均、林慧。

2. 综合协调组拟定各组任务清单时序表，待中标中介机构进驻后，根据清产核资实施方案进行调整完善。

3.房产核清组梳理各类台账数据、汇集相关资料。要求以公房管理处为主，保障房管理处、拆迁补偿处、经营公司、四区一所配合，以2018年10月份编制的《历年文书档案中房产接收数据与中心管业房产核对情况表》为基础，梳理接收房产、拆迁补偿、四区一所存量房产等数据，归集未入台账的相关信息资料，形成初步的实物台账报表。

4.账务核实组理清账面数据，结合审计四城区时机，汇集四城区的账面数据。

5.实地核对组参照网格化管理方式制定实地核对方案，结合巡察整改工作，依据房产情况清晰、无疑义的，先行分批次进行实地核实。

报送：夏宁主任

陈可传副主任  卢征副主任  张燮磊总会计师

王捷主任助理  张熙敏主任助理

抄送：中心及公司各处室