福州市国有房产管理中心国有房产清产核资专项 工作简报 第 5期 2019年3月28日

国有房产清产核资工作专报

3月27日下午，中心清产核资工作领导小组副组长张燮磊召集专项工作组相关人员共同研究推进国有房产清产核资工作，现汇报如下：

一、上周专项会后工作进展

（一）已完成事项

1.项目顺利挂标。国有房产清产核资专项审计项目，在中心主要领导关注与推动下，各组成员及法律顾问紧密协作一周时间完成标书的编制、审核与会签，于3月26日在福建省政府采购网发布公开招标公告，将于4月17日上午在福州市公共资源交易服务中心开标。

2.按时报送报表。四城区房管局高度重视国有房产管理巡察整改专项工作，按照巡察整改部署会要求时点报送了《2018年存量国有房产产业清查核实明细表》及2018年10月份财务报表，为清产核资工作提供了基础数据。

(二)未完成事项

各专项工作组未拟定各组任务清单时序表。综合协调组敦促各组于3月31日前完成此项工作。

二、本次会议研究事项

（一）关于清产核资摸底表样与成果清单项目

会上房产核清组何朝霞同志介绍了目前国有房产产业清查核实明细表的栏目内容，提出清产核资成果应具备的信息内容。会议指出梳理摸底表样及成果清单，有利于社会中介机构进驻后快速明确工作方向与内容，有利于建设国有房产管业信息平台基础数据的提供。经研究议定：

1.摸底表样先以目前存量国有房产产业清查核实明细表为基础。

2.房产核清组于3月31日前拟定国有房产清产核资结果清单项目，初步按照房产生命周期分四类指标来归集，其中①房产来源，如：房产编号、权属来源类别和依据文件、移交单位、接收时间等；②基本信息，如：房产性质或用途、房屋坐落新旧址、建筑面积、使用面积、套内建筑面积、公摊面积、房产现状等；③管业信息，如：承租人、委托管业时间、文件、受托管业部门、接管时间等；④征迁信息，如：征收项目名称、征收单位、是否已完成补偿、征收补偿方式、地块补偿协议号、补偿情况等。

（二）关于实地核对工作方案的制定

会上实地核对组高佳灵同志介绍了中心部分国有房产实地核对的情况，提出开展实地核对的工作思路。会议指出要实行实地核对全覆盖，着重校对公租房之外的房产，尤其四城区管业的公房。研究议定：

1.房产核清组负责提供2018年10月份的管业台账等资料。

2.实地核对组于3月31日前拟定实地核对初步方案，待社会中介机构进驻后，联合制定实地核对实施方案。

3. 实地核对初步方案包括：①对存量房产按照管业单位、房产现状等进行分类；②召集中心及经营公司人员、四城区片管员等作为勘查人员，根据工作需要分成若干组；③分阶段推进实地核对的内容和时间表；④梳理社会中介机构从事此项业务的工作内容、责任边界、工作方法等相关内容。

报送：夏宁主任

陈可传副主任  卢征副主任  张燮磊总会计师

王捷主任助理  张熙敏主任助理

抄送：中心及公司各处室